交通部電信總局專用電信處

補助經費成果報告

中華民國九十三年四月六日

(一)接受補助經費工作內容： 外國貴賓來台參與「The 12th International Amateur Radio Union Region 3 Conference」國際會議，各項接待工作。 (二)工作實施狀況： 1. 2003.10.21寄出邀請函及註冊表（依國際慣例於開會日三個月之前寄發各會員國）。 2. 2003.11.01 ~ 2004.01.16接受與會外國貴賓註冊。 3. 2004.01.20向台北福華國際文教會館確定場地及住宿，並繳付訂金。 4. 2004.02.10 ~ 2004.02.15與會外國貴賓陸續抵達，依註冊表安排接機事宜。 5. 2004.02.12與會工作人員進駐台北福華國際文教會館，並安排各項接待服務事宜。 6. 2004.02.13 ~ 2004.02.14「IARU R3 Directors' Meeting」（理事會議），安排各項接待服務事宜。 7. 2004.02.16會議開始，電信總局專用電信處蔡處長國禎，於開幕式中致詞，歡迎與會外賓；晚間設宴款待與會外國貴賓（歡迎晚宴），觀光局賴副局長瑟珍及台北市政府歐副市長晉德親臨晚宴致詞。 8. 2004.02.19安排與會外國貴賓一天觀光參訪行程。 9. 2004.02.20會議結束。 10. 2004.02.21. IARU R3理事會議。 11. 2004.02.20 ~ 2004.02.29與會外國貴賓陸續離境，依註冊表安排送機事宜。 (三)補助成果說明： 此次「The 12th International Amateur Radio Union Region 3 Conference」國際會議，與會代表共72人(含眷屬計102人)、與會代表國（地區）共計24個。本會讓與會外國貴賓感受本地熱情的接待，並於會議期間深得R3秘書處秘書長讚賞；與會外國貴賓會後皆表示，將再以觀光客身份再度來台。 會議期間本會工作人員和與會外國貴賓的互動，讓與會外賓充分了解台灣的業餘無線電發展之近況；達到相互交流使用業餘無線電之心得，並宣導台灣業餘無線電蓬勃發展現況之任務。